ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 04 июня 2015 года |  | № | 092/1369 - 5 |
| --- | --- | --- | --- |

Нижний Новгород

О Комплексе мероприятий избирательной комиссии Нижегородской области по подготовке и проведению единого дня голосования

13 сентября 2015 года

В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 мая 2015г. № 283/1667 - 6 «О Комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования 13 сентября 2015 года» и руководствуясь статьей 18 Закона Нижегородской области от 6 сентября 2007 года № 108 – З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» избирательная комиссия Нижегородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплекс мероприятий избирательной комиссии Нижегородской области по подготовке и проведению единого дня голосования 13 сентября 2015 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на секретаря избирательной комиссии Нижегородской области О.В.Андрианову.

| Председатель избирательной комиссии Нижегородской области | С.А. Кузьменко |
| --- | --- |
| Секретарь избирательной комиссии Нижегородской области | О.В. Андрианова |

|  | Приложение к постановлению избирательной комиссии Нижегородской области от 04 июня 2015г. № 092/1369 - 5 |
| --- | --- |

- Комплекс мероприятий

- избирательной комиссии Нижегородской области

- по подготовке и проведению единого дня голосования в муниципальных образованиях Нижегородской области

- 13 сентября 2015 года

| № п/п | - Наименование мероприятия | - Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Нижегородской области - при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка и размещение в сети Интернет сведений о назначенных выборах в органы местного самоуправления | В соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет | Члены ИКНО, Воловецкий С.Н., начальник управления информационного центра, Катышева Е.В., начальник отдела по взаимодействию с избирательными комиссиями, общественными объединениями и органами местного самоуправления |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, в органы местного самоуправления | В соответствии с календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | члены ИКНО, управление информационного центра, отделы аппарата ИКНО (по направлениям деятельности) |
| 1.3 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Весь период* | Горева Т.В., члены ИКНО, Коробкова И.В., начальник правового отдела |
| 1.4 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Горева Т.В., члены ИКНО, Коробкова И.В., начальник правового отдела |
| 1.5 | Контроль за ходом организации единого порядка использования ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления, в том числе в рамках постановлений ЦИК России от 28 июня 2006 года № 179/1144-4 «О Типовом плане подготовки и использования ГАС РФ «Выборы» при проведении выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования», от 19 ноября 2008 года № 138/1019-5 «О Порядке использования ГАС РФ «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений и внесении изменений в Инструкцию по размещению данных ГАС РФ«Выборы» в сети Интернет» и от 29 декабря 2009 года № 187/1312-5 «О Положении об организации единого порядка использования, эксплуатации и развития ГАС РФ «Выборы» в избирательных комиссиях и комиссиях референдума» | Весь период | Члены ИКНО, Воловецкий С.Н., начальник управления информационного центра, |
| Раздел 2. Оказание правовой, информационной и методической помощи территориальным избирательным комиссиям, избирательным комиссиям муниципальных образований в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Проведение семинаров-совещаний с представителями избирательных комиссий в Нижегородской области по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления в единый день голосования 13 сентября 2015 года | По отдельному плану | Андрианова О.В., члены ИКНО, отделы аппарата ИКНО (по направлениям деятельности) |
| 2.2 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям, избирательным комиссиям муниципальных образований в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Весь период | члены ИКНО, отделы аппарата ИКНО (по направлениям деятельности) |
| 2.3 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в подготовке к использованию и в использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» | Весь период | Воловецкий С.Н., начальник управления информационного центра |
| 2.4 | Оказание содействия избирательным комиссиям в организации взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам проверки сведений, представляемых кандидатами на выборные должности, и обеспечения общественного порядка на избирательных участках | Весь период | Горева Т.В., члены ИКНО, Коробкова И.В., начальник правового отдела |
| 2.5 | Оказание содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по обеспечению реализации избирательных прав отдельных категорий граждан Российской Федерации: военнослужащих, работников правоохранительных органов, избирателей, являющихся инвалидами, избирателей, находящихся в местах временного пребывания | Весь период | Иванов А.С., члены ИКНО; Катышева Е.В., начальник отдела по взаимодействию с избирательными комиссиями, общественными объединениями и органами местного самоуправления, Коробкова И.В., начальник правового отдела; Кислицына О.А., начальник организационно-методического отдела |
| 2.6 | Оказание содействия избирательным комиссиям, избирательным комиссиям муниципальных образований в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Весь период | Иванов А.С., заместитель председателя ИКНО; Кислицына О.А., начальник организационно-методического отдела |
|  | Оказание методической помощи избирательным комиссиям по вопросам проведения досрочного голосования | Весь период | Иванов А.С., заместитель председателя ИКНО; |
| 2.7 | Оказание методической помощи территориальным избирательным комиссиям, избирательным комиссиям муниципальных образований в обучении членов участковых избирательных комиссий | Весь период | Горева Т.В., член ИКНО; отделы аппарата ИКНО (по направлениям деятельности) |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка обобщенной информационно-аналитической справки о ходе подготовки и проведения выборов в Нижегородской области | В течение 7 дней до дня голосования (о ходе подготовки выборов) В течение 7 дней после дня голосования (о проведении и общих результатах выборов) | Катышева Е.В., начальник отдела по взаимодействию с избирательными комиссиями, общественными объединениями и органами местного самоуправления |
| 3.2 | Подготовка и размещение на сайте избирательной комиссии Нижегородской области информационных сообщений о ходе подготовки выборов в органы местного самоуправления | Весь период | Структурные подразделения аппарата ИКНО (по направлениям деятельности) |
| 3.3 | Обеспечение функционирования интернет-сервисов «Найди свой избирательный участок» и «Найди себя в списке избирателей» на сайте избирательной комиссии Нижегородской области | Весь период | Воловецкий С.Н., начальник управления информационного центра |
| Раздел 4. Обеспечение открытости и гласности |  |  |  |
| 4.1 | Контроль за размещением в сети Интернет сведений об избирательных кампаниях, кампаниях референдума в объеме и сроки, установленные постановлением ЦИК России от 25 мая 2011 года № 12/130-6 «Об Инструкции по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет» | В соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет | Андрианова О.В., члены ИКНО, Воловецкий С.Н., начальник управления информационного центра Катышева Е.В., начальник отдела по взаимодействию с избирательными комиссиями, общественными объединениями и органами местного самоуправления |
| Раздел 5. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 14 сентября 2015 года | Воловецкий С.Н., начальник управления информационного центра Катышева Е.В., начальник отдела по взаимодействию с избирательными комиссиями, общественными объединениями и органами местного самоуправления |

* Здесь и далее по тексту – период избирательной кампании.