### ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 ноября 2010 года				 	  			№ 1320

Нижний Новгород

Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и

проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области

Избирательная комиссия Нижегородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в окружные избирательные комиссии по выборам депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области и территориальные избирательные комиссии.

3. Возложить контроль за выполнением плана на секретаря избирательной комиссии Нижегородской области С.Е.Мельникова.

Председатель комиссии						С.Н. Бисин

Секретарь заседания 							Д.В.Степанов

Приложение к постановлению

избирательной комиссии

Нижегородской области

от 25 ноября 2010 г. № 1320

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области

##### День голосования – 13 марта 2011 года

| № п/п | Содержание мероприятий |  |  | Срок исполнения |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Назначение выборов |  | со 2 по 12 декабря 2010 года |  |  |  | Законодательное Собрание Нижегородской области |  |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов |  | не позднее чем через 5 дней со дня его принятия |  |  |  | Законодательное Собрание Нижегородской области |  |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение схемы одномандатных избирательных округов |  | не позднее 23 сентября 2010 г. |  |  |  | избирательная комиссия Нижегородской области (ИКНО) |  |
|  | Утверждение схемы одномандатных избирательных округов |  | не позднее 22 ноября 2010 г. |  |  |  | Законодательное Собрание Нижегородской области |  |
|  | Опубликование схемы одномандатных избирательных округов, включая ее графическое изображение |  | не позднее чем через 5 дней после ее утверждения |  |  |  | Законодательное Собрание Нижегородской области |  |
|  | Образование избирательных участков |  | не позднее 26 января 2011 г. |  |  |  | глава местной администрации муниципального района, городского округа по согласованию с территориальной избирательной комиссией (ТИК) |  |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, в труднодоступных и отдаленных местностях |  | не позднее 26 января 2011 г., а в исключительных случаях - не позднее 9 марта 2011 г. |  |  |  | глава местной администрации по согласованию с ТИК (окружной избирательной комиссией (ОИК)) (ТИК по согласованию с руководителями объектов, расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях) |  |
|  | Образование избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных местностях |  | не позднее 26 января 2011 г., а в исключительных случаях - не позднее 9 марта 2011 г. |  |  |  | командир воинской части по решению ОИК |  |
|  | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий (УИК), помещений для голосования и номеров телефонов |  | не позднее 31 января 2011 г. |  |  |  | глава местной администрации муниципального района, городского округа |  |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Представление сведений об избирателях в ТИК; если список избирателей составляется в УИК – в соответствующую УИК |  | сразу после назначения дня голосования (после образования УИК) |  |  |  | глава местной администрации муниципального района, городского округа; командир воинской части |  |
|  | Составление списка избирателей и передача первого экземпляра списка избирателей в УИК |  | не позднее 20 февраля 2011 г. |  |  |  | ТИК |  |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения |  | 20 февраля 2011 г. |  |  |  | УИК |  |
|  | Подписание выверенных и уточненных списков избирателей |  | не позднее 12 марта 2011г. |  |  |  | председатель и секретарь УИК |  |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование окружных избирательных комиссий |  | не позднее 27 декабря 2010 г. |  |  |  | ИКНО |  |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий |  | не позднее 15 февраля 2011 г. |  |  |  | ТИК |  |
|  | Организация дежурства членов ОИК с правом решающего голоса |  | с 27 декабря 2010 г. с 10.00 ч. до 14.00 ч. (вт., чтв., суб.) с 15.00 ч. до 19.00 ч. (пн., ср., пятн.) |  |  |  | ОИК |  |
|  | Организация дежурства членов УИК с правом решающего голоса |  | с 21 февраля 2011 г. с 10.00 ч. до 14.00 ч. (вт., чтв., суб.) с 15.00 ч. до 19.00 ч. (пн., ср., пятн.) |  |  |  | УИК |  |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка и направление в ИКНО списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов, а также его публикация в государственных периодических печатных изданиях и размещение в сети Интернет |  | не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  |  |  | Управление Министерства юстиции РФ по Нижегородской области |  |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выдвижение кандидатов в одномандатных избирательных округах, областного списка кандидатов |  | после официального опубликования решения о назначении выборов |  |  |  | избирательные объединения |  |
|  | Представление в ИКНО областного списка кандидатов |  | не ранее 27 декабря 2010 г. |  |  |  | уполномоченный представитель избирательного объединения |  |
|  | Уведомление ОИК о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу |  | не ранее 27 декабря 2010 г. |  |  |  | лицо, выдвинутое в качестве кандидата |  |
|  | Рассмотрение документов, представленных избирательным объединением при выдвижении областного списка кандидатов, выдача заверенной копии областного списка кандидатов либо мотивированного решения об отказе в выдаче такового |  | в трехдневный срок со дня представления документов |  |  |  | ИКНО |  |
|  | По обращению соответствующей комиссии проверка достоверности сведений, представленных кандидатами, и сообщение о результатах соответствующей комиссии |  | в течение 10 дней (сведений о доходах и имуществе кандидата – в течение 20 дней) |  |  |  | соответствующие органы |  |
|  | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, направление в СМИ информации о выявленных фактах недостоверности представленных сведений |  | по мере получения информации |  |  |  | ОИК, ИКНО |  |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидата, областного списка кандидатов |  | со дня оплаты изготовления подписных листов, и не ранее чем со дня, следующего за днем получения ОИК уведомления о выдвижении; за днем заверения ИКНО копии списка кандидатов |  |  |  | дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |  |
|  | Представление в ОИК документов для регистрации кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу; в ИКНО – для регистрации областного списка кандидатов |  | до 18 часов 28 января 2011г. |  |  |  | кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |  |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу, областного списка кандидатов либо об отказе в регистрации |  | в течение 10 дней после приема документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов |  |  |  | ОИК, ИКНО |  |
| СТАТУС КАНДИДАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Представление зарегистрированным кандидатом в зарегистрировавшую его комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время его участия в выборах |  | не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  |  |  | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |  |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, избирательным объединением, выдвинувшим областной список кандидатов |  | после выдвижения кандидата, областного списка кандидатов |  |  |  | кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу, избирательное объединение, выдвинувшее областной список кандидатов |  |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения |  | в течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) |  |  |  | ОИК, ИКНО |  |
|  | Право снятия своей кандидатуры кандидатом, выдвинутым в составе списка кандидатов |  | не позднее 25 февраля 2011г., а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 11 марта 2011 г. |  |  |  | кандидат |  |
|  | Право избирательного объединения исключить некоторых кандидатов из выдвинутого им областного списка кандидатов |  | не позднее 25 февраля 2011г. |  |  |  | избирательное объединение |  |
|  | Право снятия зарегистрированным кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, своей кандидатуры |  | не позднее 7 марта 2011г., а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 11 марта 2011 г. |  |  |  | кандидат |  |
|  | Право отзыва избирательным объединением выдвинутого им областного списка |  | не позднее 7 марта 2011г. |  |  |  | избирательное объединение |  |
|  | Право отзыва избирательным объединением выдвинутого им по одномандатному избирательному округу кандидата |  | не позднее 7 марта 2011г. |  |  |  | избирательное объединение |  |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Агитационный период (кроме предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях) |  |  | со дня выдвижения кандидата (списка кандидатов) и до 0 часов 12 марта 2011г. | граждане РФ, кандидаты, избирательные объединения |  |  |
|  |  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях |  |  | с 12 февраля 2011г. до 0 часов 12 марта 2011 г. | граждане РФ, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, зарегистрировавшие областные списки кандидатов |  |  |
|  |  | Опубликование перечня государственных организаций телерадиовещания, а также государственных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, представленного в ИКНО не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов |  |  | незамедлительно после получения перечня | ИКНО по представлению Управления Роскомнадзора по Нижегородской области |  |  |
|  |  | Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведений о размере и условиях оплаты эфирного времени и печатной площади и представление этих сведений вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь в ИКНО |  |  | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |  |  |
|  |  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы или оказывающих услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, и предоставление их в ИКНО |  |  | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |  |  |
|  |  | Опубликование информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую государственное периодическое печатное издание предоставит зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов |  |  | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | редакции государственных периодических печатных изданий |  |  |
|  |  | Представление данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, в ИКНО |  |  | не позднее 23 марта 2011 г. | организации, осуществляющие выпуск СМИ |  |  |
|  |  | Распределение бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов |  |  | в течение 5 дней после завершения регистрации кандидатов, списков кандидатов | ИКНО, ОИК совместно с государственными организациями телерадиовещания, редакциями государственных периодических печатных изданий |  |  |
|  |  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка |  |  | не позднее 10 февраля 2011 г. | органы местного самоуправления по предложению ТИК |  |  |
|  |  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, с избирателями |  |  | в течение 3 дней со дня подачи заявок | собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности |  |  |
|  |  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций и шествий |  |  | в порядке, установленном законодательством РФ | органы местного самоуправления |  |  |
|  |  | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании, а также размещение ее в сети "Интернет" |  |  | не позднее 2 марта 2011 г. | избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов, список кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией |  |  |
|  |  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть "Интернет") |  |  | с 8 по 13 марта 2011г. (включительно) | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, обнародующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов |  |  |
|  |  | Приглашение на встречи с избирателями из числа военнослужащих зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, уполномоченных представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов |  |  | не позднее чем 3 три дня до каждой встречи | командир воинской части совместно с соответствующей избирательной комиссией |  |  |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перечисление средств на проведение выборов ИКНО |  |  | не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | финансовые органы |  |  |
|  |  | Распределение финансовых средств окружным избирательным комиссиям |  |  | не позднее 11 января 2011г. | ИКНО |  |  |
|  |  | Распределение финансовых средств территориальным избирательным комиссиям |  |  | не позднее 31 января 2011г. | ИКНО |  |  |
|  |  | Распределение финансовых средств участковым избирательным комиссиям |  |  | не позднее 10 февраля 2011г. | ТИК |  |  |
|  |  | Открытие специальных избирательных счетов для формирования своих избирательных фондов |  |  | после уведомления соответствующей комиссии о выдвижении (после получения заверенной копии списка кандидатов), но не позднее дня представления документов для регистрации | кандидаты, избирательные объединения |  |  |
|  |  | Представление ОИК, ИКНО, кандидату, избирательному объединению сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах соответствующих кандидатов, избирательных объединений |  |  | периодически, по требованию ОИК, ИКНО, соответствующего кандидата, избирательного объединения | филиалы СБ РФ |  |  |
|  |  | Предоставление СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов |  |  | периодически | ОИК, ИКНО |  |  |
|  |  | По представлению соответствующей комиссии, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата, избирательного объединения - представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов |  |  | в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно | филиалы СБ РФ |  |  |
|  |  | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов |  |  | в течение трех дней со дня получения сведений | редакции государственных периодических печатных изданий |  |  |
|  |  | Представление зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением итогового финансового отчета в соответствующую комиссию |  |  | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее областной список кандидатов |  |  |
|  |  | Передача копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений в СМИ |  |  | не позднее чем через 5 дней со дня их получения | ОИК, ИКНО |  |  |
|  |  | По представлению комиссии проверка на безвозмездной основе достоверности сведений, указанных юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений, и сообщение о результатах проверки в соответствующую избирательную комиссию |  |  | в пятидневный срок со дня поступления представления комиссии | органы регистрационного учета и уполномоченные органы и организации, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц |  |  |
|  |  | Возврат пожертвований жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или пожертвования были внесены с нарушением требований ч.1 и ч. 2 ст.66 Закона области "О выборах депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области", либо в размерах, превышающих размеры, предусмотренные ст. 63 Закона области |  |  | не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | кандидаты, избирательные объединения |  |  |
|  |  | Перечисление анонимных пожертвований в доход областного бюджета |  |  | не позднее чем через 10 дней со дня их поступления на специальный избирательный счет | кандидаты, избирательные объединения |  |  |
|  |  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете после дня голосования, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования |  |  | после дня голосования до представления итогового финансового отчета | кандидат, избирательные объединения |  |  |
|  |  | Перечисление в доход областного бюджета неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах после дня голосования |  |  | по истечении 60 дней со дня голосования | филиалы СБ РФ |  |  |
|  |  | Представление в ТИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных УИК на подготовку и проведение выборов |  |  | не позднее 23 марта 2011 г. | УИК |  |  |
|  |  | Представление в ИКНО финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных ТИК на подготовку и проведение выборов |  |  | не позднее 2 апреля 2011 г. | ТИК |  |  |
|  |  | Представление в ИКНО финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных ОИК на подготовку и проведение выборов, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов |  |  | не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | ОИК |  |  |
|  |  | Представление в Законодательное Собрание Нижегородской области финансового отчета о расходовании средств областного бюджета, выделенных ИКНО на подготовку и проведение выборов |  |  | не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | ИКНО |  |  |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение жеребьевки порядка размещения в избирательном бюллетене по областному избирательному округу кратких наименований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших областные списки кандидатов |  |  | не позднее 14 февраля 2011 г. | ИКНО |  |  |
|  |  | Утверждение формы избирательного бюллетеня по областному избирательному округу и по одномандатному избирательному округу |  |  | не позднее 20 февраля 2011 г. | ИКНО |  |  |
|  |  | Утверждение текста избирательных бюллетеней для голосования по областному избирательному округу и по одномандатным округам |  |  | не позднее 20 февраля 2011 г. | ИКНО, ОИК |  |  |
|  |  | Передача избирательных бюллетеней: - в ОИК - в УИК |  |  | в срок, установленный ИКНО не позднее 11 марта 2011 г. | ИКНО #### ОИК |  |  |
|  |  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования |  |  | не позднее 20 февраля 2011 г. | УИК |  |  |
|  |  | Проведение голосования |  |  | 13 марта 2011 г. с 8 до 20 часов | УИК |  |  |
|  |  | Подсчет голосов на избирательных участках и составление протоколов об итогах голосования |  |  | сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | УИК |  |  |
|  |  | Размещение данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет" |  |  | не позднее одних суток со дня голосования (а для протоколов с отметкой "Повторный подсчет голосов" - не позднее одних суток со дня проведения повторного подсчета голосов) | ИКНО |  |  |
|  |  | Установление итогов голосования территориальной избирательной комиссией на соответствующей территории |  |  | не позднее 15 марта 2011г. | ТИК |  |  |
|  |  | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу и установление итогов голосования по областному избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа |  |  | не позднее 17 марта 2011г. | ОИК |  |  |
|  |  | Определение результатов выборов по областному избирательному округу |  |  | после получения из ОИК первых экземпляров протоколов №2 об итогах голосования | ИКНО |  |  |
|  |  | Установление общих результатов выборов |  |  | не позднее 28 марта 2011г. | ИКНО |  |  |
|  |  | Направление данных о результатах выборов по одномандатным и областному избирательным округам в СМИ |  |  | в течение суток после определения результатов выборов | ОИК, ИКНО |  |  |
|  |  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, о его избрании |  |  | незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | ИКНО, ОИК |  |  |
|  |  | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатов, областных списков кандидатов |  |  | не позднее 3 апреля 2011г. | ИКНО |  |  |
|  |  | Регистрация избранного депутата |  |  | после официального опубликования общих результатов выборов и после представления кандидатом в ИКНО в пятидневный срок после подписания протокола о результатах выборов копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих, что им в трехдневный срок было подано заявление освобождении от таких обязанностей | ИКНО |  |  |
|  |  | Опубликование (обнародование) полных данных об итогах голосования и о результатах выборов в объеме данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий |  |  | в течение двух месяцев со дня голосования | ОИК, ИКНО |  |  |
|  |  | Размещение в сети «Интернет» полных данных об итогах голосования и о результатах выборов в объеме данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий |  |  | в течение трех месяцев со дня официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах выборов | ИКНО |  |  |